## ANUAL_2023_-_INFRA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)	MUNICÍPIO DO PAULISTA
ÓRGÃO: (2)	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: (3)	2023
PERÍODO: (4)	ANUAL - JANEIRO A DEZEMBRO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)	SITUAÇÃO (26)
		Nº / ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº / ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)		NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (24)
CC 001/2019	Serviços de restauração do pavimento e/ou pavimentação de vias no Bairro de Maranguape I, Paulista/PE.	--	--	--	--	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	062/2020	18/06/2020	4 meses	2.858.178,25	--	32 meses	R$ 338.536,58	486.596,98	449051	911.046,16	911.046,16	911.046,16	2.557.320,74	EM ANDAMENTO
TP 002/2020	Obras de pavimentação no trecho da Avenida Cláudio Gueiros Leite (Rodovia PE-01) no Município do Paulista/PE	CR Nº 842051/2016	MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA	1.326.581,12	98.953,17	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	136/2020	08/04/2021	4 meses	1.416.337,98	07/12/2022	16 meses	--	71.499,60	449051	93.384,06	93.384,06	93.384,06	1.205.812,06	CONCLUÍDO
CV 001/2021	Serviços de atualização, compatibilização dos projetos básicos e executivos, para requalificação urbana da orla do Janga, entre os trechos da Rua Escada e Av. João Pereira de Oliveira, no bairro do Janga, no município do Paulista/PE.	--	--	--	--	05.800.129/0001-06	COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	027/2021	12/08/2021	4 meses	296.032,97	--	28 meses	--	--	339039	32.095,56	99.911,02	99.911,02	173.919,26	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico nos bairros da Vila Torres Galvão e Maria Farinha, Paulista/PE. ITEM 01	CR Nº 826633/2016	MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA	908.878,19	191.353,38	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	891.176,56	--	720 dias	--	90.546,39	449051	239.907,42	576.251,16	576.251,16	775.351,30	CONCLUÍDO
DP 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairros de Engenho Maranguape. Paulista/PE. / ITEM 02	CR Nº 830608/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	245.850,00	50.812,13	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	166.112,68	10/01/2022	720 dias	--	--	449051	4.259,56	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairro de Jaguarana, Paulista/PE. / ITEM 03	CR Nº 830596/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	592.000,00	56.368,45	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	256.825,58	--	720 dias	--	--	449051	190.828,21	190.828,21	190.828,21	190.828,21	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no bairro do Janga , Paulista/PE. / ITEM 04	CR Nº 830317/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	394.200,00	57.734,42	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	157.838,80	--	720 dias	--	--	449051	110.419,53	94.313,46	94.313,46	94.313,46	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico no bairro de Paratibe, Paulista/PE. / ITEM 05	CR Nº 830271/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	394.200,00	58.395,62	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	245.374,40	--	720 dias	--	23.490,38	449051	30.206,39	0,00	0,00	138.423,02	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltico e Recapeamento Asfáltico no bairro do Janga, Paulista/PE. / ITEM 06	CR Nº 834851/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	362.203,87	120.643,68	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	441.292,88	--	720 dias	--	29.645,52	449051	22.609,33	22.609,33	22.609,33	362.837,03	CONCLUÍDO
DP 040/2021	Obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem nas vias do bairro de Arthur Lundgren II, Paulista/PE. / ITEM 07	CR Nº 834847/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	444.422,41	140.771,77	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	538.862,09	--	720 dias	--	32.880,38	449051	28.889,87	0,00	0,00	446.631,65	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata, Paulista/PE. / ITEM 08	CR Nº 800670/2013	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	987.600,00	62.400,00	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	495.871,79	--	720 dias	--	--	449051	379.310,62	358.016,18	358.016,18	358.016,18	EM ANDAMENTO
TP 004/2021	Serviços de requalificação e modernização do Clube Municipal do Nobre, no bairro do Nobre, no município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	008/2022	13/01/2022	6 meses	1.208.439,74	06/11/2022	6 meses	388.002,57	31.928,66	449051	0,00	0,00	0,00	1.518.372,00	CONCLUÍDO
TP 003/2021	Elaboração dos projetos referente a ligação dos maranguapes do município do Paulista/PE. (LOTE 01)	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	010/2022	17/01/2022	6 meses	125.516,99	30/12/2022	12 meses	--	--	339039	0,00	67.778,52	67.778,52	125.516,33	CONCLUÍDO
T P003/2021	Elaboração de projetos referente a pavimentação, drenagem, sinalização e demais complementares de diversas ruas, nos bairros de Pau amarelo e Nossa Senhora da Conceição, localizado no município do Paulista/PE. (LOTE 02)	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	010/2022	17/01/2022	6 meses	158.959,69	--	18 meses	--	--	339039	0,00	0,00	0,00	38.150,32	EM ANDAMENTO
TP 010/2021	Serviços de requalificação da praça e da quadra poliesportiva localizada na Rua D, no bairro da Miruieira, no município do Paulista/PE	--	--	--	--	15.666.873/0001-05	CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	025/2022	19/04/2022	4 meses	235.138,24	17/03/2023	4 meses	33.630,31	--	449051	0,00	0,00	0,00	54.719,41	INACABADA
CC 004/2021	Serviços de requalificação e modernização da Praça Emílio Russel, localizada no bairro de Maranguape I, no município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	032/2022	27/04/2022	6 meses	1.531.592,20	--	18meses	367.733,56	96.967,18	449051	913.429,17	890.509,18	890.509,18	1.578.998,49	EM ANDAMENTO
TP012/2021	Elaboração dos projetos básicos e executivos de arquitetura, paisagismo e demais complementares para construação do Complexo Multicultural do Paulista, no centro urbano da cidade do Paulista/PE.	--	--	--	--	25.175.320/0001-03	L&M SERVIÇOS EIRELI	043/2022	16/05/2022	4 meses	372.674,02	--	18 meses	90.284,71	13.288,96	339039	289.355,53	299.055,99	299.055,99	366.288,25	EM ANDAMENTO
TP 011/2021	Elaboração de projetos de infraestruturas viárias, esgotamento sanitário, drenagem e urbanístico da comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Maranguape I - município do Paulista/PE	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	033/2022	04/07/2022	4 meses	223.011,60	--	16 meses	--	--	339039	71.357,57	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP 001/2022	Elaboração de projetos de pavimentação, drenagem, sinalização e demais complementares e diversas ruas em diversos bairros no minicípio do Paulista/PE	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	059/2022	14/09/2022	5 meses	259.588,37	--	15 meses	--	--	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CC 003/2022	Serviços de pavimentação da Rua 156 e recapeamento asfáltico das ruas 144, 149, 151, 152, 157, 159, 160, 167 e Rua do Contorno, todas no bairro de Jardim Paulista Alto, no município do Paulista	CR Nº 845081/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	886.003,21	269.315,95	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	054/2022	24/09/2022	6 meses	1.139.033,64	--	12 meses	--	--	449051	266.493,44	480.481,53	480.481,53	720.678,35	EM ANDAMENTO
DP 018/2022	Obras emergenciais de engenharia destinhadas à execução dos serviços de contenção de encostas - construção de muro de arrimo em pedras rachão, pavimentação e drenagem, localizado na ladeira do Visgueiro, bairro da Mirueira, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	055/2022	12/09/2022	5 meses	1.046.292,93	05/02/2023	--	--	--	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	INACABADA
TP 002/2022	Implantação do centro da mulher empreendedora e centro comercila de resistência, na Praça João Pessoa, município do Paulista	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	04.539.545/0001-21	J.I CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	149/2022	28/09/2022	12 meses	1.958.430,38	--	12 meses	309.037,23	112.803,03	449051	1.446.166,08	1.446.166,08	1.446.166,08	1.529.668,33	EM ANDAMENTO
PE 005/2022	Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e serviços para implantação do Parque Urbano do Engenho Maranguape (LOTE 03 - Equipamentos de ginática)	CR Nº 915010/2021	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	886.003,21	2.500,00	04.386.891/0001-17	ANA MADEIRAS LTDA	152/2022	10/10/2022	12 meses	569.239,79	--	--	--	--	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PE 005/2022	Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e serviços para implantação do Parque Urbano do Engenho Maranguape (LOTE 04 - Equipamentos de ginática)	CR Nº 915010/2021	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	886.003,21	2.500,00	26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	153/2022	10/10/2022	12 meses	178.500,00	--	--	--	--	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP 008/2022	Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e drenagem da Rua Irlanda e Travessa Irlanda, localizadas no bairro de Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	151/2022	17/10/2022	5 meses	546.837,67	--	10 meses	--	50.160,75	449051	468.792,14	468.792,14	468.792,14	468.792,14	EM ANDAMENTO
TP 005/2022	Contratação de empresa para execução das obras de engenharia destinadas a implantação de enrocamentos aderentes e drenagem nos pontos de risco para proteção da erosão costeira localizada nos bairros do Janga e Pau Amarelo, município do Paulista	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	70.086.111/0001-48	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS	143/2022	28/10/2022	4 meses	2.987.921,54	--	12 meses	36.014,37	--	449051	1.780.619,10	1.780.619,10	1.780.619,10	1.780.619,10	EM ANDAMENTO
IN 265/2022	Serviços de análise e assistencia técnica em projetos e empreendimentos, no âmbito do produto "CAIXA Políticas Públicas"	--	--	--	--	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200/2022	30/12/2022	12 meses	163.994,26		12 meses	--	--	339035	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CC 004/2022	Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de pavimentação e drenagem da Rua Ursa Maior e Rua João Paulo II, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	04.649.238/0001-58	CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA	167/2022	05/01/2023	12 meses	2.083.284,87	17/08/2023	--	--	--	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	INACABADA
TP 003/2022	Contratação de empresa de engenharia para construções e implantação da Praça da Coruja, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	168/2022	05/01/2023	6 meses	547.406,00	--	12 meses	--	--	449051	463.489,89	463.489,89	463.489,89	463.489,89	EM ANDAMENTO
CC 006/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de requalificação e modernização da Praça Sebastião Gomes, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	169/2022	12/01/2023	6 meses	1.446.038,03	--	12 meses	--	--	449051	853.668,13	853.668,13	853.668,13	853.668,13	EM ANDAMENTO
CC 002/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação e drenagem de trecho da Rua Luxemburgo e Trecho da Rua Dom Diamantino, no bairro de Pau amarelo, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30		19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	065/2022	12/01/2023	6 meses	493.167,62	--	12 meses	24.367,31	--	449051	410.300,27	384.418,54	384.418,54	384.418,54	CONCLUÍDO
TP 006/2022	Contratação de emrpesa de engenharia para execução dos serviços de reforma das instalações físicas da Secretaria de Infraestrutura e ampliação com a construção de unidade para guarda arquivística documental, localizada em Maranguape I, município do Paulista/PE	--	--	--	--	15.587.379/0001-55	ROBSON J.G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	009/2023	10/03/2023	4 meses	211.480,11	--	8 meses	33.258,19	--	449051	195.474,97	195.474,97	195.474,97	195.474,97	EM ANDAMENTO
DP 003/2023	Contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes das obras de pavimentação e recapeamento asfáltico para duplicação de trecho da PE-01 nos bairro de Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó e Conceição (LOTE 01); e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abibail Russel, no bairro de Nossa Senhora do Ó, município do Paulista/PE (LOTE 02)	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	028/2023	17/04/2023	6 meses	14.975.739,20	--	4 meses	2.617.442,36	--	449051	5.535.659,88	4.100.173,91	4.100.173,91	4.100.173,91	EM ANDAMENTO
TP 007/2022	Contratação de empresa para elaboração dos projetos executivos e execução da obra de engenharia destinadas a construção do Portal do Janga, bairro do Janga, município do Paulista/PE	--	--	--	--	15.587.379/0001-55	ROBSON J.G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	073/2023	21/06/2023	6 meses	848.928,96	--	6 meses	--	--	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CC 010/2022	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de construção da Praça Dona Duda Cirandeira, localizada no bairro do Janga, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	41.862.461/0001-50	A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	074/2023	06/07/2023	6 meses	879.735,28	--	--	--	--	449051	12.813,07	12.813,07	12.813,07	12.813,07	EM ANDAMENTO
CC 006/2023	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras da ligação viária do Maranguapes - Ligação Maranguape I / Maranguape II (Avenida Bacabalzinho) e Construção de obra de arte especial, no bairro de Maranguape I, no município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIÃO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	122/2023	19/07/2023	6 meses	6.338.290,21	--	6 meses	--	--	449051	164.092,99	164.092,99	164.092,99	164.092,99	EM ANDAMENTO
CC 005/2023	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de requalificação urbana das Avenidas "A", "B", "E" e Rua 38 no bairro de Maranguape II, no município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	127/2023	19/07/2023	6 meses	5.433.316,47	--	--	--	--	449051	4.216.279,70	4.216.279,70	4.216.279,70	4.216.279,70	EM ANDAMENTO
TP 008/2022	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de reforma das instalações físicas da Secretaria de Administração e do Instituto Previdenciário od município do Paulista - PREVIPAULISTA, localizado no bairro do Nobre, município do Paulista	--	--	--	--	41.862.461/0001-50	A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	065/2023	11/09/2023	4 meses	110.376,31	--	--	--	--	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP 001/2023	Contratação de empresa de engenharia para execução do remanescente das obras de requalificação da praça e quadra poliesportiva, localizada na RUA D, no bairro da Mirueira, município do Paulista	--	--	--	--	06.157.352/0001-31	JAIR SOUZA DE LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	170/2023	01/11/2023	05 meses	386.409,08	--				449051	254.993,04	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DP 041/2023	Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de pavimentação e drenagem da Rua Ursa Maior e Rua João Paulo II, localizadas no bairro de Nossa Senhora da Conceição, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	--	--	20.945.413/0001-56	VIANORTE CONSTRUÇÕES LTDA	180/2023	07/11/2023	10 meses	2.083.284,71					449051	90.546,72	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP 009/2021	Contratação de empresa de consultoria para elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia e seus complementares para implantação, requalificação e modernização do complexo do novo Mercado Central do município, no Centro da Cidade do Paulista/PE	--	--	--	--	25.175.320/0001-03	L&M SERVIÇOS EIRELI	182/2023	20/11/2023	6 meses	251.487,47					339039	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CC 003/2023	Contratação de empresa de consultoria para elaboração de projetos de pavimentação, drenagem, sinalização e demais complementares de diversas ruas no município do Paulista/PE	--	--	--	--	25.175.320/0001-03	L&M SERVIÇOS EIRELI	198/2023	22/11/2023	6 meses	489.619,07					339039	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
______________________________________________ / LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA / SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA / CPF: 471.007.104-72					______________________________________________ / GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI / AGENTE ORÇAMENTÁRIO / CPF: 014.170.094-70

LEGENDA:
(1)Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)Exercício Financeiro;
(4)Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)Número e ano da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão de obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)Número e ano do Convênio (se houver);
(8)Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado;
(9)Valor do repasse;
(10) Valor da contrapartida;
(11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) Número e ano do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado);
(21) Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos:4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa / (Prefeitos, Secretários, etc.).

## ANUAL_2023-EDUCAÇÃO
UNIDADE: (1)	MUNICÍPIO DO PAULISTA
ÓRGÃO: (2)	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO: (3)	2023
PERÍODO: (4)	ANUAL - JANEIRO A DEZEMBRO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO	(R$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	(R$)
				(R$)					(R$)					(R$)	(R$)	(R$)
PREGÃO 022/2023	ELABORAÇÃO DE PROJETOS					21.629.277/0001-58	SERTÃO ENGENHARIA	134/2023	01/08/2023	06 MESES	149.964,51	01/02/2024	0	0	0				46.964,51		EM EXECUÇÃO
PREGÃO 054/2023	ELABORAÇÃO DE PROJETOS					31.562.686/0001-38	MAIS PROJETOS E OBRAS LTDA	084/2023	28/09/2023	04 MESES	159.990,90	05/04/2024	0	0	0				R$ 0,00		EM EXECUÇÃO
ADESÃO 007/2021	CONSTRUÇÃO DE SALAS MODULARES					09.176.584/0001-25	ITP - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS E PERFIS LTDA	061/2021	27/12/2021	12 MESES	9.744.290,00	26/12/2024	0	0	0				R$ 4.838.400,00		CONCLUIDO
	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DOM HELDER					03.539.154/0001-44	MULTISET ENGENHARIA	024/2022	18/03/2022	12 MESES	1.918.337,66	17/03/2024	12 MESES		373.871,84				R$ 559.413,30		EM EXECUÇÃO

LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número e ano da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão de obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida;
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número e ano do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado);
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º_TRI_2023
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)	MUNICÍPIO DO PAULISTA
ÓRGÃO: (2)	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: (3)	2023
PERÍODO: (4)	1º TRIMESTRE - JANEIRO A MARÇO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)	SITUAÇÃO (26)
		Nº / ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº / ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO/ PARALIZAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)		NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (24)
CC001/2019	Serviços de restauração do pavimento e/ou pavimentação de vias no Bairro de Maranguape I, Paulista/PE.	--	--	--	--	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	062/2020	18/06/2020	4 meses	2.858.178,25	--	600 dias	R$ 338.536,58	--	449051	489.327,50	489.327,50	489.327,50	2.135.602,08	EM ANDAMENTO	1646274,58
TP002/2020	Pavimentação no trecho da Avenida Cláudio Gueiros Leite (Rodovia PE-01) no Município do Paulista/PE	CR Nº 842051/2016	MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA	1.326.581,12	98.953,17	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	136/2020	08/04/2021	4 meses	1.416.337,98	--	16 meses	--	71.499,60	449051	92.198,62			1.112.428,00	EM ANDAMENTO	1112428
DL 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico nos bairros da Vila Torres Galvão e Maria Farinha, Paulista/PE. ITEM 01	CR Nº 826633/2016	MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA	908.878,19	191.353,38	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	29/11/2021	180 dias	891.176,56	--	360 dias	--	90.546,39	449051	216.737,06			199.100,14	EM ANDAMENTO
DL 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairros de Engenho Maranguape. Paulista/PE. / ITEM 02	CR Nº 830608/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	245.850,00	50.812,13	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	29/11/2021	180 dias	166.112,68	--	360 dias	--	--	449051					EM ANDAMENTO
DL 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairro de Jaguarana, Paulista/PE. / ITEM 03	CR Nº 830596/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	592.000,00	56.368,45	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	29/11/2021	180 dias	256.825,58	--	360 dias	--	--	449051	190.828,21				EM ANDAMENTO
DL 040/2021	Obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no bairro do Janga , Paulista/PE. / ITEM 04	CR Nº 830317/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	394.200,00	57.734,42	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	29/11/2021	180 dias	157.838,80	--	360 dias	--	--	449051	94.313,45	59.391,70	59.391,70	59.391,70	EM ANDAMENTO
DL 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico no bairro de Paratibe, Paulista/PE. / ITEM 05	CR Nº 830271/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	394.200,00	58.395,62	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	29/11/2021	180 dias	245.374,40	--	360 dias	--	23.490,38	449051				138.423,02	EM ANDAMENTO
DL 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltico e Recapeamento Asfáltico no bairro do Janga, Paulista/PE. / ITEM 06	CR Nº 834851/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	362.203,87	120.643,68	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	29/11/2021	180 dias	441.292,88	--	360 dias	--	29.645,52	449051				340.227,70	EM ANDAMENTO
DL 040/2021	Obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem nas vias do bairro de Arthur Lundgren II, Paulista/PE. / ITEM 07	CR Nº 834847/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	444.422,41	140.771,77	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	29/11/2021	180 dias	538.862,09	--	360 dias	--	32.880,38	449051				446.631,65	EM ANDAMENTO
DL 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata, Paulista/PE. / ITEM 08	CR Nº 800670/2013	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	987.600,00	62.400,00	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	29/11/2021	180 dias	495.871,79	--	360 dias	--	--	449051	358.016,18				EM ANDAMENTO
TP004/2021	Serviços de requalificação e modernização do Clube Municipal do Nobre, no bairro do Nobre, no município do Paulista/PE	--	--	--	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	008/2022	13/01/2022	6 meses	1.208.439,74	06/11/2022	6 meses	388.002,57	31.928,66	449051				1.518.372,00	CONCLUÍDO
TP 010/2021	Serviços de requalificação da praça e da quadra poliesportiva localizada na Rua D, no bairro da Miruieira, no município do Paulista/PE	--	--	--	--	15.666.873/0001-05	CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	025/2022	19/04/2022	4 meses	235.138,24	--	4 meses	33.630,31	--	449051				54.719,41	INACABADA
CC 004/2021	Serviços de requalificação e modernização da Praça Emílio Russel, localizada no bairro de Maranguape I, no município do Paulista/PE	--	--	--	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	032/2022	27/04/2022	6 meses	1.531.592,20	--	6 meses	--	14.979,48	449051	336.864,00	336.864,00	336.864,00	875.670,63	EM ANDAMENTO
CC 003/2022	Serviços de pavimentação da Rua 156 e recapeamento asfáltico das ruas 144, 149, 151, 152, 157, 159, 160, 167 e Rua do Contorno, todas no bairro de Jardim Paulista Alto, no município do Paulista	CR Nº 845081/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	886.003,21	269.315,95	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	054/2022	24/09/2022	6 meses	1.139.033,64	--	6 meses	--	--	449051				240.196,82	EM ANDAMENTO
DL 018/2022	Obras emergenciais de engenharia destinhadas à execução dos serviços de contenção de encostas - construção de muro de arrimo em pedras rachão, pavimentação e drenagem, localizado na ladeira do Visgueiro, bairro da Mirueira, município do Paulista/PE	--	--	--	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	055/2022	12/09/2022	5 meses	1.046.292,93	--	--	--	--	449051					INACABADA
TP 002/2022	Implantação do centro da mulher empreendedora e centro comercila de resistência, na Praça João Pessoa, município do Paulista	--	--	--	--	04.539.545/0001-21	J.I CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	149/2022	28/09/2022	12 meses	1.958.430,38	--	--	--	--	449051	139.062,50	139.062,50	139.062,50	222.564,75	EM ANDAMENTO
TP005/2022	Contratação de empresa para execução das obras de engenharia destinadas a implantação de enrocamentos aderentes e drenagem nos pontos de risco para proteção da erosão costeira localizada nos bairros do Janga e Pau Amarelo, município do Paulista	--	--	--	--	70.086.111/0001-48	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS	143/2022	28/10/2022	4 meses	2.987.921,54	--	4 meses	--	--	449051					EM ANDAMENTO
TP 008/2022	Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e drenagem da Rua Irlanda e Travessa Irlanda, localizadas no bairro de Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE	--	--	--	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	151/2022	17/10/2022	5 meses	546.837,67	--	5 meses	--	--	449051	122.047,10	122.047,10	122.047,10	122.047,10	EM ANDAMENTO
CC004/2022	Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de pavimentação e drenagem da Rua Ursa Maior e Rua João Paulo II, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, município do Paulista/PE	--	--	--	--	04.649.238/0001-58	CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA	167/2022	05/01/2023	12 MESES	2.083.284,87					EM ANDAMENTO
TP 003/2022	Contratação de empresa de engenharia para construções e implantação da Praça da Coruja, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, município do Paulista/PE	--	--	--	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	168/2022	05/01/2023	06 meses	547.406,00					65.369,71	65.369,71	65.369,71	65.369,71	EM ANDAMENTO
CC 006/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de requalificação e modernização da Praça Sebastião Gomes, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE	--	--	--	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	169/2022	12/01/2023	06 meses	1.446.038,03					41.712,15	41.712,15	41.712,15	41.712,15	EM ANDAMENTO
TP 006/2022	Contratação de emrpesa de engenharia para execução dos serviços de reforma das instalações físicas da Secretaria de Infraestrutura e ampliação com a construção de unidade para guarda arquivística documental, localizada em Maranguape I, município do Paulista/PE	--	--	--	--	15.587.379/0001-55	ROBSON J.G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	009/2023	10/03/2023	04 meses	211.480,11					EM ANDAMENTO
DL 003/2023	Contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes das obras de pavimentação e recapeamento asfáltico para duplicação de trecho da PE-01 nos bairro de Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó e Conceição (LOTE 01); e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abibail Russel, no bairro de Nossa Senhora do Ó, município do Paulista/PE (LOTE 02)	--	--	--	--	19.221.997/0001-38	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	028/2023	17/04/2023	06 meses	14.975.739,20					EM ANDAMENTO

______________________________________________ / LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA / SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA / CPF: 471.007.104-72					______________________________________________ / GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI / AGENTE ORÇAMENTÁRIO / CPF: 014.170.094-70

LEGENDA:
(1)Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)Exercício Financeiro;
(4)Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)Número e ano da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão de obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)Número e ano do Convênio (se houver);
(8)Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado;
(9)Valor do repasse;
(10) Valor da contrapartida;
(11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) Número e ano do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado);
(21) Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos:4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa / (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 2°_TRI_2023
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)	MUNICÍPIO DO PAULISTA
ÓRGÃO: (2)	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: (3)	2023
PERÍODO: (4)	2º TRIMESTRE - ABRIL A JUNHO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)	SITUAÇÃO (26)
		Nº / ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº / ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)		NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (24)
CC 001/2019	Serviços de restauração do pavimento e/ou pavimentação de vias no Bairro de Maranguape I, Paulista/PE.	--	--	--	--	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	062/2020	18/06/2020	4 meses	2.858.178,25	--	24 meses	R$ 338.536,58	--	449051	911.046,16	421.718,66	911.046,16	2.557.320,74	EM ANDAMENTO
TP 002/2020	Obras de pavimentação no trecho da Avenida Cláudio Gueiros Leite (Rodovia PE-01) no Município do Paulista/PE	CR Nº 842051/2016	MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA	1.326.581,12	98.953,17	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	136/2020	08/04/2021	4 meses	1.416.337,98	07/12/2022	16 meses	--	71.499,60	449051	93.384,06			1.112.428,00	CONCLUÍDO
CV 001/2021	Serviços de atualização, compatibilização dos projetos básicos e executivos, para requalificação urbana da orla do Janga, entre os trechos da Rua Escada e Av. João Pereira de Oliveira, no bairro do Janga, no município do Paulista/PE.	--	--	--	--	05.800.129/0001-06	COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	027/2021	12/08/2021	4 meses	296.032,97	--	20 meses	--	--	339039			99.911,02	173.919,26	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico nos bairros da Vila Torres Galvão e Maria Farinha, Paulista/PE. ITEM 01	CR Nº 826633/2016	MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA	908.878,19	191.353,38	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	891.176,56	--	540 dias	--	90.546,39	449051	216.737,06	553.080,80	553.080,80	752.180,94	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairros de Engenho Maranguape. Paulista/PE. / ITEM 02	CR Nº 830608/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	245.850,00	50.812,13	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	166.112,68	10/01/2022	540 dias	--	--	449051					PARALISADA
DP 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairro de Jaguarana, Paulista/PE. / ITEM 03	CR Nº 830596/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	592.000,00	56.368,45	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	256.825,58	--	540 dias	--	--	449051	190.828,21	190.828,21	190.828,21	190.828,21	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no bairro do Janga , Paulista/PE. / ITEM 04	CR Nº 830317/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	394.200,00	57.734,42	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	157.838,80	--	540 dias	--	--	449051	94.313,46	34.921,76	94.313,46	94.313,46	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico no bairro de Paratibe, Paulista/PE. / ITEM 05	CR Nº 830271/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	394.200,00	58.395,62	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	245.374,40	--	540 dias	--	23.490,38	449051				138.423,02	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltico e Recapeamento Asfáltico no bairro do Janga, Paulista/PE. / ITEM 06	CR Nº 834851/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	362.203,87	120.643,68	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	441.292,88	--	540 dias	--	29.645,52	449051				340.227,70	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem nas vias do bairro de Arthur Lundgren II, Paulista/PE. / ITEM 07	CR Nº 834847/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	444.422,41	140.771,77	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	538.862,09	--	540 dias	--	32.880,38	449051				446.631,65	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata, Paulista/PE. / ITEM 08	CR Nº 800670/2013	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	987.600,00	62.400,00	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	495.871,79	--	540 dias	--	--	449051	358.016,18	358.016,18	358.016,18	358.016,18	EM ANDAMENTO
TP 004/2021	Serviços de requalificação e modernização do Clube Municipal do Nobre, no bairro do Nobre, no município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	008/2022	13/01/2022	6 meses	1.208.439,74	06/11/2022	6 meses	388.002,57	31.928,66	449051				1.518.372,00	CONCLUÍDO
TP 003/2021	Elaboração dos projetos referente a ligação dos maranguapes do município do Paulista/PE. (LOTE 01)	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	010/2022	17/01/2022	6 meses	125.516,99	--	12 meses	--	--	339039			67.778,52	125.516,33	CONCLUÍDO
T P003/2021	Elaboração de projetos referente a pavimentação, drenagem, sinalização e demais complementares de diversas ruas, nos bairros de Pau amarelo e Nossa Senhora da Conceição, localizado no município do Paulista/PE. (LOTE 02)	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	010/2022	17/01/2022	6 meses	158.959,69	--	12 meses	--	--	339039				38.150,32	EM ANDAMENTO
TP 010/2021	Serviços de requalificação da praça e da quadra poliesportiva localizada na Rua D, no bairro da Miruieira, no município do Paulista/PE	--	--	--	--	15.666.873/0001-05	CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	025/2022	19/04/2022	4 meses	235.138,24	--	4 meses	33.630,31	--	449051				54.719,41	INACABADA
CC 004/2021	Serviços de requalificação e modernização da Praça Emílio Russel, localizada no bairro de Maranguape I, no município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	032/2022	27/04/2022	6 meses	1.531.592,20	--	12 meses	367.733,56	96.967,18	449051	913.429,17	576.565,17	576.565,17	1.452.235,80	EM ANDAMENTO
TP012/2021	Elaboração dos projetos básicos e executivos de arquitetura, paisagismo e demais complementares para construação do Complexo Multicultural do Paulista, no centro urbano da cidade do Paulista/PE.	--	--	--	--	25.175.320/0001-03	L&M SERVIÇOS EIRELI	043/2022	16/05/2022	4 meses	372.674,02	--	12 meses	90.284,71	13.288,96	339039	173.823,31	236.720,47	236.720,47	303.952,73	EM ANDAMENTO
TP 011/2021	Elaboração de projetos de infraestruturas viárias, esgotamento sanitário, drenagem e urbanístico da comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Maranguape I - município do Paulista/PE	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	033/2022	04/07/2022	4 meses	223.011,60	--	12 meses	--	--	339039				0,00	EM ANDAMENTO
TP 001/2022	Elaboração de projetos de pavimentação, drenagem, sinalização e demais complementares e diversas ruas em diversos bairros no minicípio do Paulista/PE	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	059/2022	14/09/2022	5 meses	259.588,37	--	5 meses	--	--	339039				0,00	EM ANDAMENTO
CC 003/2022	Serviços de pavimentação da Rua 156 e recapeamento asfáltico das ruas 144, 149, 151, 152, 157, 159, 160, 167 e Rua do Contorno, todas no bairro de Jardim Paulista Alto, no município do Paulista	CR Nº 845081/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	886.003,21	269.315,95	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	054/2022	24/09/2022	6 meses	1.139.033,64	--	6 meses	--	--	449051		480.481,53	480.481,53	720.678,35	EM ANDAMENTO
DP 018/2022	Obras emergenciais de engenharia destinhadas à execução dos serviços de contenção de encostas - construção de muro de arrimo em pedras rachão, pavimentação e drenagem, localizado na ladeira do Visgueiro, bairro da Mirueira, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	055/2022	12/09/2022	5 meses	1.046.292,93	--	--	--	--	449051					INACABADA
TP 002/2022	Implantação do centro da mulher empreendedora e centro comercila de resistência, na Praça João Pessoa, município do Paulista	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	04.539.545/0001-21	J.I CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	149/2022	28/09/2022	12 meses	1.958.430,38	--	--	--	29.187,49	449051	477.272,08	338.209,58	477.272,08	560.774,33	EM ANDAMENTO
PE 005/2022	Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e serviços para implantação do Parque Urbano do Engenho Maranguape (LOTE 03 - Equipamentos de ginática)	CR Nº 915010/2021	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	886.003,21	2.500,00	04.386.891/0001-17	ANA MADEIRAS LTDA	152/2022	10/10/2022	12 meses	569.239,79	--				449052					EM ANDAMENTO
PE 005/2022	Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e serviços para implantação do Parque Urbano do Engenho Maranguape (LOTE 04 - Equipamentos de ginática)	CR Nº 915010/2021	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	886.003,21	2.500,00	26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	153/2022	10/10/2022	12 meses	178.500,00	--				449052					EM ANDAMENTO
TP 008/2022	Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e drenagem da Rua Irlanda e Travessa Irlanda, localizadas no bairro de Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	151/2022	17/10/2022	5 meses	546.837,67	--	5 meses	--	28.670,07	449051	122.047,10	145.897,71	267.944,81	267.944,81	EM ANDAMENTO
TP 005/2022	Contratação de empresa para execução das obras de engenharia destinadas a implantação de enrocamentos aderentes e drenagem nos pontos de risco para proteção da erosão costeira localizada nos bairros do Janga e Pau Amarelo, município do Paulista	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	70.086.111/0001-48	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS	143/2022	28/10/2022	4 meses	2.987.921,54	--	8 meses	--	--	449051	244.737,46	244.737,46	244.737,46	244.737,46	EM ANDAMENTO
CC 004/2022	Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de pavimentação e drenagem da Rua Ursa Maior e Rua João Paulo II, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	04.649.238/0001-58	CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA	167/2022	05/01/2023	12 meses	2.083.284,87	03/04/2023	--	--	--	449051					PARALISADA
TP 003/2022	Contratação de empresa de engenharia para construções e implantação da Praça da Coruja, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	168/2022	05/01/2023	6 meses	547.406,00	--	--	--	--	449051	184.609,97	119.240,26	184.609,97	184.609,97	EM ANDAMENTO
CC 006/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de requalificação e modernização da Praça Sebastião Gomes, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	169/2022	12/01/2023	6 meses	1.446.038,03	--	--	--	--	449051	218.429,57	176.717,42	218.429,57	218.429,57	EM ANDAMENTO
CC 002/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação e drenagem de trecho da Rua Luxemburgo e Trecho da Rua Dom Diamantino, no bairro de Pau amarelo, município do Paulista/PE	CR Nº 888441/2019	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	477.500,00	48.377,67	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	065/2022	12/01/2023	6 meses	493.167,62	--	6 meses	--	--	449051					EM ANDAMENTO
TP 006/2022	Contratação de emrpesa de engenharia para execução dos serviços de reforma das instalações físicas da Secretaria de Infraestrutura e ampliação com a construção de unidade para guarda arquivística documental, localizada em Maranguape I, município do Paulista/PE	--	--	--	--	15.587.379/0001-55	ROBSON J.G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	009/2023	10/03/2023	4 meses	211.480,11	--	4 meses	--	--	449051	71.453,74	71.453,74	71.453,74	71.453,74	EM ANDAMENTO
DP 003/2023	Contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes das obras de pavimentação e recapeamento asfáltico para duplicação de trecho da PE-01 nos bairro de Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó e Conceição (LOTE 01); e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abibail Russel, no bairro de Nossa Senhora do Ó, município do Paulista/PE (LOTE 02)	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	028/2023	17/04/2023	6 meses	14.975.739,20	--	--	--	--	449051	412.139,87	412.139,87	412.139,87	412.139,87	EM ANDAMENTO
TP 007/2022	Contratação de empresa para elaboração dos projetos executivos e execução da obra de engenharia destinadas a construção do Portal do Janga, bairro do Janga, município do Paulista/PE	--	--	--	--	15.587.379/0001-55	ROBSON J.G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	073/2023	21/06/2023	6 meses	848.928,96	--	--	--	--	449051					EM ANDAMENTO
______________________________________________ / LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA / SECRETÁRIO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA / CPF: 471.007.104-72					______________________________________________ / GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI / AGENTE ORÇAMENTÁRIO / CPF: 014.170.094-70

LEGENDA:
(1)Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)Exercício Financeiro;
(4)Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)Número e ano da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão de obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)Número e ano do Convênio (se houver);
(8)Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado;
(9)Valor do repasse;
(10) Valor da contrapartida;
(11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) Número e ano do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado);
(21) Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos:4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa / (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 3°_TRI_2023
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)	MUNICÍPIO DO PAULISTA
ÓRGÃO: (2)	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: (3)	2023
PERÍODO: (4)	3º TRIMESTRE - JULHO A SETEMBRO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)	SITUAÇÃO (26)
		Nº / ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº / ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)		NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (24)
CC 001/2019	Serviços de restauração do pavimento e/ou pavimentação de vias no Bairro de Maranguape I, Paulista/PE.	--	--	--	--	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	062/2020	18/06/2020	4 meses	2.858.178,25	--	28 meses	R$ 338.536,58	--	449051	911.046,16		911.046,16	2.557.320,74	EM ANDAMENTO
TP 002/2020	Obras de pavimentação no trecho da Avenida Cláudio Gueiros Leite (Rodovia PE-01) no Município do Paulista/PE	CR Nº 842051/2016	MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA	1.326.581,12	98.953,17	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	136/2020	08/04/2021	4 meses	1.416.337,98	07/12/2022	16 meses	--	71.499,60	449051	93.384,06	93.384,06	93.384,06	1.205.812,06	CONCLUÍDO
CV 001/2021	Serviços de atualização, compatibilização dos projetos básicos e executivos, para requalificação urbana da orla do Janga, entre os trechos da Rua Escada e Av. João Pereira de Oliveira, no bairro do Janga, no município do Paulista/PE.	--	--	--	--	05.800.129/0001-06	COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	027/2021	12/08/2021	4 meses	296.032,97	--	24 meses	--	--	339039			99.911,02	173.919,26	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico nos bairros da Vila Torres Galvão e Maria Farinha, Paulista/PE. ITEM 01	CR Nº 826633/2016	MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA	908.878,19	191.353,38	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	891.176,56	--	540 dias	--	90.546,39	449051	216.737,06		553.080,80	752.180,94	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairros de Engenho Maranguape. Paulista/PE. / ITEM 02	CR Nº 830608/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	245.850,00	50.812,13	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	166.112,68	10/01/2022	540 dias	--	--	449051				0,00	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairro de Jaguarana, Paulista/PE. / ITEM 03	CR Nº 830596/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	592.000,00	56.368,45	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	256.825,58	--	540 dias	--	--	449051	190.828,21		190.828,21	190.828,21	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no bairro do Janga , Paulista/PE. / ITEM 04	CR Nº 830317/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	394.200,00	57.734,42	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	157.838,80	--	540 dias	--	--	449051	94.313,46		94.313,46	94.313,46	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico no bairro de Paratibe, Paulista/PE. / ITEM 05	CR Nº 830271/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	394.200,00	58.395,62	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	245.374,40	--	540 dias	--	23.490,38	449051				138.423,02	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltico e Recapeamento Asfáltico no bairro do Janga, Paulista/PE. / ITEM 06	CR Nº 834851/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	362.203,87	120.643,68	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	441.292,88	--	540 dias	--	29.645,52	449051				340.227,70	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem nas vias do bairro de Arthur Lundgren II, Paulista/PE. / ITEM 07	CR Nº 834847/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	444.422,41	140.771,77	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	538.862,09	--	540 dias	--	32.880,38	449051				446.631,65	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata, Paulista/PE. / ITEM 08	CR Nº 800670/2013	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	987.600,00	62.400,00	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	495.871,79	--	540 dias	--	--	449051	358.016,18		358.016,18	358.016,18	EM ANDAMENTO
TP 004/2021	Serviços de requalificação e modernização do Clube Municipal do Nobre, no bairro do Nobre, no município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	008/2022	13/01/2022	6 meses	1.208.439,74	06/11/2022	6 meses	388.002,57	31.928,66	449051				1.518.372,00	CONCLUÍDO
TP 003/2021	Elaboração dos projetos referente a ligação dos maranguapes do município do Paulista/PE. (LOTE 01)	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	010/2022	17/01/2022	6 meses	125.516,99	30/12/2022	12 meses	--	--	339039			67.778,52	125.516,33	CONCLUÍDO
T P003/2021	Elaboração de projetos referente a pavimentação, drenagem, sinalização e demais complementares de diversas ruas, nos bairros de Pau amarelo e Nossa Senhora da Conceição, localizado no município do Paulista/PE. (LOTE 02)	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	010/2022	17/01/2022	6 meses	158.959,69	--	18 meses	--	--	339039				38.150,32	EM ANDAMENTO
TP 010/2021	Serviços de requalificação da praça e da quadra poliesportiva localizada na Rua D, no bairro da Miruieira, no município do Paulista/PE	--	--	--	--	15.666.873/0001-05	CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	025/2022	19/04/2022	4 meses	235.138,24	17/03/2023	4 meses	33.630,31	--	449051				54.719,41	INACABADA
CC 004/2021	Serviços de requalificação e modernização da Praça Emílio Russel, localizada no bairro de Maranguape I, no município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	032/2022	27/04/2022	6 meses	1.531.592,20	--	12 meses	367.733,56	96.967,18	449051	913.429,17	126.762,69	703.327,86	1.578.998,49	EM ANDAMENTO
TP012/2021	Elaboração dos projetos básicos e executivos de arquitetura, paisagismo e demais complementares para construação do Complexo Multicultural do Paulista, no centro urbano da cidade do Paulista/PE.	--	--	--	--	25.175.320/0001-03	L&M SERVIÇOS EIRELI	043/2022	16/05/2022	4 meses	372.674,02	--	12 meses	90.284,71	13.288,96	339039	236.158,83	62.335,52	299.055,99	366.288,25	EM ANDAMENTO
TP 011/2021	Elaboração de projetos de infraestruturas viárias, esgotamento sanitário, drenagem e urbanístico da comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Maranguape I - município do Paulista/PE	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	033/2022	04/07/2022	4 meses	223.011,60	--	12 meses	--	--	339039				0,00	EM ANDAMENTO
TP 001/2022	Elaboração de projetos de pavimentação, drenagem, sinalização e demais complementares e diversas ruas em diversos bairros no minicípio do Paulista/PE	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	059/2022	14/09/2022	5 meses	259.588,37	--	10 meses	--	--	339039				0,00	EM ANDAMENTO
CC 003/2022	Serviços de pavimentação da Rua 156 e recapeamento asfáltico das ruas 144, 149, 151, 152, 157, 159, 160, 167 e Rua do Contorno, todas no bairro de Jardim Paulista Alto, no município do Paulista	CR Nº 845081/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	886.003,21	269.315,95	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	054/2022	24/09/2022	6 meses	1.139.033,64	--	12 meses	--	--	449051			480.481,53	720.678,35	EM ANDAMENTO
DP 018/2022	Obras emergenciais de engenharia destinhadas à execução dos serviços de contenção de encostas - construção de muro de arrimo em pedras rachão, pavimentação e drenagem, localizado na ladeira do Visgueiro, bairro da Mirueira, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	055/2022	12/09/2022	5 meses	1.046.292,93	05/02/2023	--	--	--	449051				0,00	INACABADA
TP 002/2022	Implantação do centro da mulher empreendedora e centro comercila de resistência, na Praça João Pessoa, município do Paulista	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	04.539.545/0001-21	J.I CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	149/2022	28/09/2022	12 meses	1.958.430,38	--	12 meses	--	54.357,53	449051	768.929,59	291.657,51	768.929,59	0,00	EM ANDAMENTO
PE 005/2022	Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e serviços para implantação do Parque Urbano do Engenho Maranguape (LOTE 03 - Equipamentos de ginática)	CR Nº 915010/2021	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	886.003,21	2.500,00	04.386.891/0001-17	ANA MADEIRAS LTDA	152/2022	10/10/2022	12 meses	569.239,79	--	--	--	--	449052				0,00	EM ANDAMENTO
PE 005/2022	Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e serviços para implantação do Parque Urbano do Engenho Maranguape (LOTE 04 - Equipamentos de ginática)	CR Nº 915010/2021	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	886.003,21	2.500,00	26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	153/2022	10/10/2022	12 meses	178.500,00	--	--	--	--	449052				0,00	EM ANDAMENTO
TP 008/2022	Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e drenagem da Rua Irlanda e Travessa Irlanda, localizadas no bairro de Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	151/2022	17/10/2022	5 meses	546.837,67	--	10 meses	--	50.160,75	449051	468.792,14	200.847,33	468.792,14	468.792,14	EM ANDAMENTO
TP 005/2022	Contratação de empresa para execução das obras de engenharia destinadas a implantação de enrocamentos aderentes e drenagem nos pontos de risco para proteção da erosão costeira localizada nos bairros do Janga e Pau Amarelo, município do Paulista	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	70.086.111/0001-48	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS	143/2022	28/10/2022	4 meses	2.987.921,54	--	12 meses	--	--	449051	1.029.221,27	774.493,81	1.029.221,27	1.029.221,27	EM ANDAMENTO
IN 265/2022	Serviços de análise e assistencia técnica em projetos e empreendimentos, no âmbito do produto "CAIXA Políticas Públicas"	--	--	--	--	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200/2022	30/12/2022	12 meses	163.994,26		--	--	--	339035				0,00	EM ANDAMENTO
CC 004/2022	Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de pavimentação e drenagem da Rua Ursa Maior e Rua João Paulo II, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	04.649.238/0001-58	CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA	167/2022	05/01/2023	12 meses	2.083.284,87	17/08/2023	--	--	--	449051				0,00	INACABADA
TP 003/2022	Contratação de empresa de engenharia para construções e implantação da Praça da Coruja, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	168/2022	05/01/2023	6 meses	547.406,00	--	6 meses	--	--	449051	361.493,53	176.883,56	361.493,53	361.493,53	EM ANDAMENTO
CC 006/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de requalificação e modernização da Praça Sebastião Gomes, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	169/2022	12/01/2023	6 meses	1.446.038,03	--	6 meses	--	--	449051	427.431,99	209.002,42	427.431,99	427.431,99	EM ANDAMENTO
CC 002/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação e drenagem de trecho da Rua Luxemburgo e Trecho da Rua Dom Diamantino, no bairro de Pau amarelo, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30		19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	065/2022	12/01/2023	6 meses	493.167,62	--	12 meses	--	--	449051	384.418,55			0,00	EM ANDAMENTO
TP 006/2022	Contratação de emrpesa de engenharia para execução dos serviços de reforma das instalações físicas da Secretaria de Infraestrutura e ampliação com a construção de unidade para guarda arquivística documental, localizada em Maranguape I, município do Paulista/PE	--	--	--	--	15.587.379/0001-55	ROBSON J.G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	009/2023	10/03/2023	4 meses	211.480,11	--	4 meses	--	--	449051	166.536,69	95.082,95	166.536,69	166.536,69	EM ANDAMENTO
DP 003/2023	Contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes das obras de pavimentação e recapeamento asfáltico para duplicação de trecho da PE-01 nos bairro de Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó e Conceição (LOTE 01); e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abibail Russel, no bairro de Nossa Senhora do Ó, município do Paulista/PE (LOTE 02)	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	028/2023	17/04/2023	6 meses	14.975.739,20	--	4 meses	--	--	449051	2.537.560,78	96.472,86	508.612,73	508.612,73	EM ANDAMENTO
TP 007/2022	Contratação de empresa para elaboração dos projetos executivos e execução da obra de engenharia destinadas a construção do Portal do Janga, bairro do Janga, município do Paulista/PE	--	--	--	--	15.587.379/0001-55	ROBSON J.G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	073/2023	21/06/2023	6 meses	848.928,96	--	--	--	--	449051				0,00	EM ANDAMENTO
CC 010/2022	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de construção da Praça Dona Duda Cirandeira, localizada no bairro do Janga, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	41.862.461/0001-50	A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	074/2023	06/07/2023	6 meses	879.735,28	--	--	--	--	449051				0,00	EM ANDAMENTO
CC 006/2023	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras da ligação viária do Maranguapes - Ligação Maranguape I / Maranguape II (Avenida Bacabalzinho) e Construção de obra de arte especial, no bairro de Maranguape I, no município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIÃO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	122/2023	19/07/2023	6 meses	6.338.290,21	--	--	--	--	449051				0,00	EM ANDAMENTO
CC 005/2023	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de requalificação urbana das Avenidas "A", "B", "E" e Rua 38 no bairro de Maranguape II, no município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	127/2023	19/07/2023	6 meses	5.433.316,47	--	--	--	--	449051				0,00	EM ANDAMENTO
TP 008/2022	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de reforma das instalações físicas da Secretaria de Administração e do Instituto Previdenciário od município do Paulista - PREVIPAULISTA, localizado no bairro do Nobre, município do Paulista	--	--	--	--	41.862.461/0001-50	A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	065/2023	11/09/2023	4 meses	110.376,31	--	--	--	--	449051				0,00	EM ANDAMENTO
______________________________________________ / LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA / SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA / CPF: 471.007.104-72					______________________________________________ / GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI / AGENTE ORÇAMENTÁRIO / CPF: 014.170.094-70

LEGENDA:
(1)Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)Exercício Financeiro;
(4)Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)Número e ano da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão de obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)Número e ano do Convênio (se houver);
(8)Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado;
(9)Valor do repasse;
(10) Valor da contrapartida;
(11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) Número e ano do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado);
(21) Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos:4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa / (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 4°_TRI_2023
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)	MUNICÍPIO DO PAULISTA
ÓRGÃO: (2)	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: (3)	2023
PERÍODO: (4)	4º TRIMESTRE - OUTUBRO A DEZEMBRO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)	SITUAÇÃO (26)
		Nº / ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº / ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)		NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (24)
CC 001/2019	Serviços de restauração do pavimento e/ou pavimentação de vias no Bairro de Maranguape I, Paulista/PE.	--	--	--	--	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	062/2020	18/06/2020	4 meses	2.858.178,25	--	32 meses	R$ 338.536,58	486.596,98	449051	911.046,16		911.046,16	2.557.320,74	EM ANDAMENTO
TP 002/2020	Obras de pavimentação no trecho da Avenida Cláudio Gueiros Leite (Rodovia PE-01) no Município do Paulista/PE	CR Nº 842051/2016	MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA	1.326.581,12	98.953,17	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	136/2020	08/04/2021	4 meses	1.416.337,98	07/12/2022	16 meses	--	71.499,60	449051	93.384,06	93.384,06	93.384,06	1.205.812,06	CONCLUÍDO
CV 001/2021	Serviços de atualização, compatibilização dos projetos básicos e executivos, para requalificação urbana da orla do Janga, entre os trechos da Rua Escada e Av. João Pereira de Oliveira, no bairro do Janga, no município do Paulista/PE.	--	--	--	--	05.800.129/0001-06	COLMEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	027/2021	12/08/2021	4 meses	296.032,97	--	28 meses	--	--	339039	32.095,56		99.911,02	173.919,26	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico nos bairros da Vila Torres Galvão e Maria Farinha, Paulista/PE. ITEM 01	CR Nº 826633/2016	MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA	908.878,19	191.353,38	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	891.176,56	--	720 dias	--	90.546,39	449051	239.907,42	23.170,36	576.251,16	775.351,30	CONCLUÍDO
DP 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairros de Engenho Maranguape. Paulista/PE. / ITEM 02	CR Nº 830608/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	245.850,00	50.812,13	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	166.112,68	10/01/2022	720 dias	--	--	449051	4.259,56			0,00	CONCLUÍDO
DP 040/2021	Obras de recapeamento asfáltico de vias no bairro de Jaguarana, Paulista/PE. / ITEM 03	CR Nº 830596/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	592.000,00	56.368,45	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	256.825,58	--	720 dias	--	--	449051	190.828,21		190.828,21	190.828,21	EM ANDAMENTO
DP 040/2021	Obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico de vias no bairro do Janga , Paulista/PE. / ITEM 04	CR Nº 830317/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	394.200,00	57.734,42	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	157.838,80	--	720 dias	--	--	449051	110.419,53		94.313,46	94.313,46	CONCLUÍDO
DP 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico no bairro de Paratibe, Paulista/PE. / ITEM 05	CR Nº 830271/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	394.200,00	58.395,62	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	245.374,40	--	720 dias	--	23.490,38	449051	30.206,39			138.423,02	CONCLUÍDO
DP 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltico e Recapeamento Asfáltico no bairro do Janga, Paulista/PE. / ITEM 06	CR Nº 834851/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	362.203,87	120.643,68	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	441.292,88	--	720 dias	--	29.645,52	449051	22.609,33	22.609,33	22.609,33	362.837,03	CONCLUÍDO
DP 040/2021	Obras de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem nas vias do bairro de Arthur Lundgren II, Paulista/PE. / ITEM 07	CR Nº 834847/2016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	444.422,41	140.771,77	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	538.862,09	--	720 dias	--	32.880,38	449051	28.889,87			446.631,65	CONCLUÍDO
DP 040/2021	Obras de Pavimentação Asfáltica e Recapeamento Asfáltico de Vias dos Bairros de Alameda Paulista e Riacho de Prata, Paulista/PE. / ITEM 08	CR Nº 800670/2013	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	987.600,00	62.400,00	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2021	10/01/2022	180 dias	495.871,79	--	720 dias	--	--	449051	379.310,62		358.016,18	358.016,18	CONCLUÍDO
TP 004/2021	Serviços de requalificação e modernização do Clube Municipal do Nobre, no bairro do Nobre, no município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	008/2022	13/01/2022	6 meses	1.208.439,74	06/11/2022	6 meses	388.002,57	31.928,66	449051				1.518.372,00	CONCLUÍDO
TP 003/2021	Elaboração dos projetos referente a ligação dos maranguapes do município do Paulista/PE. (LOTE 01)	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	010/2022	17/01/2022	6 meses	125.516,99	30/12/2022	12 meses	--	--	339039			67.778,52	125.516,33	CONCLUÍDO
T P003/2021	Elaboração de projetos referente a pavimentação, drenagem, sinalização e demais complementares de diversas ruas, nos bairros de Pau amarelo e Nossa Senhora da Conceição, localizado no município do Paulista/PE. (LOTE 02)	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	010/2022	17/01/2022	6 meses	158.959,69	--	18 meses	--	--	339039				38.150,32	EM ANDAMENTO
TP 010/2021	Serviços de requalificação da praça e da quadra poliesportiva localizada na Rua D, no bairro da Miruieira, no município do Paulista/PE	--	--	--	--	15.666.873/0001-05	CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	025/2022	19/04/2022	4 meses	235.138,24	17/03/2023	4 meses	33.630,31	--	449051				54.719,41	INACABADA
CC 004/2021	Serviços de requalificação e modernização da Praça Emílio Russel, localizada no bairro de Maranguape I, no município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	032/2022	27/04/2022	6 meses	1.531.592,20	--	18meses	367.733,56	96.967,18	449051	913.429,17		890.509,18	1.578.998,49	CONCLUÍDO
TP012/2021	Elaboração dos projetos básicos e executivos de arquitetura, paisagismo e demais complementares para construação do Complexo Multicultural do Paulista, no centro urbano da cidade do Paulista/PE.	--	--	--	--	25.175.320/0001-03	L&M SERVIÇOS EIRELI	043/2022	16/05/2022	4 meses	372.674,02	--	18 meses	90.284,71	13.288,96	339039	289.355,53		299.055,99	366.288,25	EM ANDAMENTO
TP 011/2021	Elaboração de projetos de infraestruturas viárias, esgotamento sanitário, drenagem e urbanístico da comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Maranguape I - município do Paulista/PE	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	033/2022	04/07/2022	4 meses	223.011,60	--	16 meses	--	--	339039	71.357,57			0,00	EM ANDAMENTO
TP 001/2022	Elaboração de projetos de pavimentação, drenagem, sinalização e demais complementares e diversas ruas em diversos bairros no minicípio do Paulista/PE	--	--	--	--	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	059/2022	14/09/2022	5 meses	259.588,37	--	15 meses	--	--	339039				0,00	EM ANDAMENTO
CC 003/2022	Serviços de pavimentação da Rua 156 e recapeamento asfáltico das ruas 144, 149, 151, 152, 157, 159, 160, 167 e Rua do Contorno, todas no bairro de Jardim Paulista Alto, no município do Paulista	CR Nº 845081/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	886.003,21	269.315,95	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	054/2022	24/09/2022	6 meses	1.139.033,64	--	12 meses	--	--	449051	266.493,44		480.481,53	720.678,35	EM ANDAMENTO
DP 018/2022	Obras emergenciais de engenharia destinhadas à execução dos serviços de contenção de encostas - construção de muro de arrimo em pedras rachão, pavimentação e drenagem, localizado na ladeira do Visgueiro, bairro da Mirueira, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	055/2022	12/09/2022	5 meses	1.046.292,93	05/02/2023	--	--	--	449051				0,00	INACABADA
TP 002/2022	Implantação do centro da mulher empreendedora e centro comercila de resistência, na Praça João Pessoa, município do Paulista	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	04.539.545/0001-21	J.I CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	149/2022	28/09/2022	12 meses	1.958.430,38	--	12 meses	309.037,23	112.803,03	449051	1.446.166,08	677.236,49	1.446.166,08	1.529.668,33	EM ANDAMENTO
PE 005/2022	Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e serviços para implantação do Parque Urbano do Engenho Maranguape (LOTE 03 - Equipamentos de ginática)	CR Nº 915010/2021	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	886.003,21	2.500,00	04.386.891/0001-17	ANA MADEIRAS LTDA	152/2022	10/10/2022	12 meses	569.239,79	--	--	--	--	449052				0,00	EM ANDAMENTO
PE 005/2022	Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e serviços para implantação do Parque Urbano do Engenho Maranguape (LOTE 04 - Equipamentos de ginática)	CR Nº 915010/2021	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	886.003,21	2.500,00	26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	153/2022	10/10/2022	12 meses	178.500,00	--	--	--	--	449052				0,00	EM ANDAMENTO
TP 008/2022	Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e drenagem da Rua Irlanda e Travessa Irlanda, localizadas no bairro de Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	151/2022	17/10/2022	5 meses	546.837,67	--	10 meses	--	50.160,75	449051	468.792,14	200.847,33	468.792,14	468.792,14	EM ANDAMENTO
TP 005/2022	Contratação de empresa para execução das obras de engenharia destinadas a implantação de enrocamentos aderentes e drenagem nos pontos de risco para proteção da erosão costeira localizada nos bairros do Janga e Pau Amarelo, município do Paulista	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	70.086.111/0001-48	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS	143/2022	28/10/2022	4 meses	2.987.921,54	--	12 meses	36.014,37	--	449051	1.780.619,10	751.397,83	1.780.619,10	1.780.619,10	EM ANDAMENTO
IN 265/2022	Serviços de análise e assistencia técnica em projetos e empreendimentos, no âmbito do produto "CAIXA Políticas Públicas"	--	--	--	--	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200/2022	30/12/2022	12 meses	163.994,26		12 meses	--	--	339035				0,00	EM ANDAMENTO
CC 004/2022	Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de pavimentação e drenagem da Rua Ursa Maior e Rua João Paulo II, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	04.649.238/0001-58	CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA	167/2022	05/01/2023	12 meses	2.083.284,87	17/08/2023	--	--	--	449051				0,00	INACABADA
TP 003/2022	Contratação de empresa de engenharia para construções e implantação da Praça da Coruja, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	168/2022	05/01/2023	6 meses	547.406,00	--	12 meses	--	--	449051	463.489,89	101.996,36	463.489,89	463.489,89	EM ANDAMENTO
CC 006/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de requalificação e modernização da Praça Sebastião Gomes, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	169/2022	12/01/2023	6 meses	1.446.038,03	--	12 meses	--	--	449051	853.668,13	426.236,14	853.668,13	853.668,13	EM ANDAMENTO
CC 002/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de pavimentação e drenagem de trecho da Rua Luxemburgo e Trecho da Rua Dom Diamantino, no bairro de Pau amarelo, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30		19.221.997/0001-38	GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	065/2022	12/01/2023	6 meses	493.167,62	--	12 meses	24.367,31	--	449051	410.300,27		384.418,54	384.418,54	CONCLUÍDO
TP 006/2022	Contratação de emrpesa de engenharia para execução dos serviços de reforma das instalações físicas da Secretaria de Infraestrutura e ampliação com a construção de unidade para guarda arquivística documental, localizada em Maranguape I, município do Paulista/PE	--	--	--	--	15.587.379/0001-55	ROBSON J.G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	009/2023	10/03/2023	4 meses	211.480,11	--	8 meses	33.258,19	--	449051	195.474,97	28.938,28	195.474,97	195.474,97	EM ANDAMENTO
DP 003/2023	Contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes das obras de pavimentação e recapeamento asfáltico para duplicação de trecho da PE-01 nos bairro de Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó e Conceição (LOTE 01); e pavimentação asfáltica de trecho da Rua Abibail Russel, no bairro de Nossa Senhora do Ó, município do Paulista/PE (LOTE 02)	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	19.221.997/0001-38	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	028/2023	17/04/2023	6 meses	14.975.739,20	--	4 meses	2.617.442,36	--	449051	5.535.659,88	1.562.613,13	4.100.173,91	4.100.173,91	EM ANDAMENTO
TP 007/2022	Contratação de empresa para elaboração dos projetos executivos e execução da obra de engenharia destinadas a construção do Portal do Janga, bairro do Janga, município do Paulista/PE	--	--	--	--	15.587.379/0001-55	ROBSON J.G. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	073/2023	21/06/2023	6 meses	848.928,96	--	6 meses	--	--	449051				0,00	EM ANDAMENTO
CC 010/2022	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de construção da Praça Dona Duda Cirandeira, localizada no bairro do Janga, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	41.862.461/0001-50	A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	074/2023	06/07/2023	6 meses	879.735,28	--	--	--	--	449051	12.813,07	12.813,07	12.813,07	12.813,07	EM ANDAMENTO
CC 006/2023	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras da ligação viária do Maranguapes - Ligação Maranguape I / Maranguape II (Avenida Bacabalzinho) e Construção de obra de arte especial, no bairro de Maranguape I, no município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIÃO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	122/2023	19/07/2023	6 meses	6.338.290,21	--	6 meses	--	--	449051	164.092,99	164.092,99	164.092,99	164.092,99	EM ANDAMENTO
CC 005/2023	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de requalificação urbana das Avenidas "A", "B", "E" e Rua 38 no bairro de Maranguape II, no município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	69.990.695,30	--	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	127/2023	19/07/2023	6 meses	5.433.316,47	--	--	--	--	449051	4.216.279,70	4.216.279,70	4.216.279,70	4.216.279,70	EM ANDAMENTO
TP 008/2022	Contratação de empresa de engenharia para os serviços de reforma das instalações físicas da Secretaria de Administração e do Instituto Previdenciário od município do Paulista - PREVIPAULISTA, localizado no bairro do Nobre, município do Paulista	--	--	--	--	41.862.461/0001-50	A&K REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	065/2023	11/09/2023	4 meses	110.376,31	--	--	--	--	449051				0,00	EM ANDAMENTO
TP 001/2023	Contratação de empresa de engenharia para execução do remanescente das obras de requalificação da praça e quadra poliesportiva, localizada na RUA D, no bairro da Mirueira, município do Paulista	--	--	--	--	06.157.352/0001-31	JAIR SOUZA DE LIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	170/2023	01/11/2023	05 meses	386.409,08	--				449051	254.993,04			0,00	EM ANDAMENTO
DP 041/2023	Contratação de empresa de engenharia para realização de serviços de pavimentação e drenagem da Rua Ursa Maior e Rua João Paulo II, localizadas no bairro de Nossa Senhora da Conceição, município do Paulista/PE	0533.162-48	FINISA/CAIXA	--	--	20.945.413/0001-56	VIANORTE CONSTRUÇÕES LTDA	180/2023	07/11/2023	10 meses	2.083.284,71					449051	90.546,72			0,00	EM ANDAMENTO
TP 009/2021	Contratação de empresa de consultoria para elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia e seus complementares para implantação, requalificação e modernização do complexo do novo Mercado Central do município, no Centro da Cidade do Paulista/PE	--	--	--	--	25.175.320/0001-03	L&M SERVIÇOS EIRELI	182/2023	20/11/2023	6 meses	251.487,47					339039				0,00	EM ANDAMENTO
CC 003/2023	Contratação de empresa de consultoria para elaboração de projetos de pavimentação, drenagem, sinalização e demais complementares de diversas ruas no município do Paulista/PE	--	--	--	--	25.175.320/0001-03	L&M SERVIÇOS EIRELI	198/2023	22/11/2023	6 meses	489.619,07					339039				0,00	EM ANDAMENTO
______________________________________________ / LÍDIO SÉRGIO VALENÇA DE SOUZA / SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA / CPF: 471.007.104-72					______________________________________________ / GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI / AGENTE ORÇAMENTÁRIO / CPF: 014.170.094-70

LEGENDA:
(1)Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)Exercício Financeiro;
(4)Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)Número e ano da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão de obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)Número e ano do Convênio (se houver);
(8)Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado;
(9)Valor do repasse;
(10) Valor da contrapartida;
(11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) Número e ano do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado);
(21) Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos:4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa / (Prefeitos, Secretários, etc.).